## Sheet1
หมวดหมู่ | ชื่อฟังก์ชั่น | สถานะ | หมายเหตุ
Data และการเตรียมพร้อม | รับ Data จากกรรมการหลักสูตร | 75% | เหลือตรวจสอบ
| การแก้ไข Data จากกรรมการหลักสูตร |  | แก้ไขยังไง
| การลบ Data จากกรรมการหลักสูตร | 100%
| เรียกดู Data จากในระบบ แก่กรรมการหลักสูตร | 65% | เหลือจัดรูปแบบ response
| จัด Data หมวดหมู่วิชา NLP | 75% | เหลือตรวจสอบ
จัด Data เกรด เติมเต็มเกรดที่หายไป
| Merge Data ของเกรดให้เข้ากับอาชีพ | 80%
Prediction | ทำนายเกรด | 50% | มี 2 prediction เส้นแล้ว 1 เส้น
| ทำนายอาชีพ | 50% | รอ data
| จัดเก็บ Model การทำนายเกรด | 100%
| จัดเก็บ Model การทำนายอาชีพ | 0% | รอ data
ระบบ Login | Login | 100%
| Logout | 100%
สำหรับนักศึกษา | สร้างแบบฟอร์มสำหรับกรอกเกรด | 75% | เหลือตรวจสอบ
| รับแบบฟอร์มสำหรับกรอกเกรด | 50% | เหลือตรวจสอบ
| ทำนายเกรด | 100%
| ทำนายอาชีพ | 50% | รอ data
| จัดทำค่าความถนัด | 0%
| แนะนำวิชาเลือกภาค | 25% | on research
| โชว์เนื้อหาบทคัดย่อของวิชาเลือกภาค | 0%
| รับข้อมูลอาชีพ | 75% | เหลือตรวจสอบ
บุคคลทั่วไปหรือภาคนอก | โชว์อาชีพย้อนหลัง | 100%
| ทำนายอาชีพในอนาคต | 0%
ไฟล์ CSV | ลบได้ | 100%
| เพิ่มได้ | 100%
แก้ไขได้
front
| Navbar | 80% | จัดหัวข้อ
| Footer | 50% | ดูว่าจะเขียนไรบ้าง
หน้าหลัก | UI | 0% | ไม่รู้ว่าจะใส่ไรดีย์
สายงานบัณฑิต | สถิติบัณฑิต | 100%
| คาดการณ์สถิติบัณฑิต | 75% | เหลือรอ API ของดาต้า
| UI | 100%
พยากรณ์นักศึกษา | ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม | 50% | รอ API
| พยากรณ์ | 50% | รอ API
| โชว์หน้าพยากรณ์ | 0%
| UI | 100%
แนะนำวิชาเลือก | เลือกหลักสูตรคณะได้ | 100%
| โชว์คีย์วิชาเลือก | 100%
| โชว์วิชาเลือก | 100%
| โชว์ข้อมูลวิชาเลือก | 75%
| UI | 30%
เข้าสู่ระบบ | ลอคอินได้ | 100%
| UI | 100%
อัปโหลดไฟล์ | โชว์ไฟล์ที่มีในdatabase | 0%
| กดลบไฟล์ได้ | 0%
| เพิ่มไฟล์ได้ | 0%
| แก้ไขไฟล์ได้ | 0% | backยังไม่เขียน
| UI | 0%