## Sheet1
รายละเอียด | 2565 | [21 empty] | 2566
| สิงหาคม |  |  |  |  | กันยายน |  |  |  | ตุลาคม |  |  |  |  | พฤษจิกายน |  |  |  | ธันวาคม |  |  |  | มกราคม |  |  |  |  | กุมภาพันธ์ |  |  |  | มีนาคม
| 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | 6 | 13 | 20 | 27
1.ศึกษาทฤษฏีที่เกี่ยวข้อง
2.เตรียม Docker
3.เตรียม Server
4.เตรียม Data สำหรับการพัฒนา
ออกแบบ Schema
ออกแบบ Relational Database
นำเข้าข้อมูล Database
Clean Data
Transfrom Data
5.พัฒนา Function NLP สำหรับจับกลุ่มวิชา
ศึกษา NLP และทดลองใช้งาน
พัฒนา NLP สำหรับจับกลุ่ม วิชาบังคับ และ วิชาเลือกภาค
Test Function NLP and Tuning
6.พัฒนา Similarity Model
ทดลองใช้งาน Surprise Scikit learn
พัฒนา Model Similarity รุ่น prototype
พัฒนา Model Similarity รุ่น Optimized
Test Model
7.พัฒนา Job Classification Model
ทดลอง Model KNN และ Decision Tree
พัฒนา Model Classification
Test Model
8.พัฒนา Django Web App
พัฒนา Backend Function
พัฒนา API
พัฒนา Frontend
ทดสอบการทำงานร่วมกัน
Deploy Production
9.สรุปผลทำ ปริญญานิพนธ์